ГОУ-СОШ при Посольстве России в Эфиопии

ШАГ ЗА ШАГОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

| Шаги | Перечень работ | Управленческое решение |
| --- | --- | --- |
| Шаг №1 Создать Совет и рабочую группу для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы (организационная деятельность) | 1. Создание Совета ОУ по введению ФГОС в составе: - Петрова Т.С., директор школы, председатель Совета по введению ФГОС - Фролова А.В., зам. директора по УВР, член Совета по введению ФГОС - Петров С.А., зам. директора по ВР, член Совета по введению ФГОС - Визиленко В.В., учитель начальных классов, член Совета по введению ФГОС - Погорелова О.Ю., учитель начальных классов, член Совета по введению ФГОС - Погорелов Е.И., учитель технологии и ИЗО, член Совета по введению ФГОС - Костенко Л.П., учитель биологии, член Совета по введению ФГОС - Некраха Т.В., библиотекарь, член Совета по введению ФГОС 2. Решение о внесении дополнений в Положение о Совете школы: Координационный Совет по введению ФГОС, его полномочия и функции. 3. Формирование рабочей группы по разработке программы изменений и дополнений образовательной системы школы в составе: - Фролова А.В., зам. директора по УВР, руководитель РГ - Петров С.А., зам. директора по ВР, член РГ - Визиленко В.В., учитель начальных классов, член РГ - Погорелова О.Ю., учитель начальных классов, член РГ - Погорелов Е.И., учитель технологии и ИЗО, член РГ - Костенко Л.П., учитель биологии, член РГ - Некраха Т.В., библиотекарь член РГ 4. Определение уровня подготовки членов рабочей группы к введению ФГОС | Протокол заседания, Приказ по ГОУ-СОШ при Посольстве России в Эфиопии «О создании совета по введению ФГОС в ГОУ-СОШ при Посольстве России в Эфиопии» |
| Шаг №2 Определение изменений и дополнений в образовательной системе школы (аналитическая деятельность) | 1.Разделение рабочей группы на микрогруппы и организация их деятельности по решению задачи сравнения существующей образовательной системы с ФГОС с целью определения необходимых изменений в следующих областях: - содержании учебных программ, - программах внеучебной деятельности, - образовательных технологиях, - механизмах контроля, - оценке результатов образовательного процесса. 2. Постановка аналитических задач перед микрогруппами в следующем порядке: 1) изменения в образовательных программах, особенности нового содержания учебных дисциплин начальной школы – Микрогруппа №1 2) выбор базовых педагогических технологий – Микрогруппа №2 3) программа внеучебной деятельности, разработка программ по направлениям внеучебной деятельности, определение модели внеучебной деятельности– Микрогруппа №3 4) программа формирования здорового образа жизни (учебная, внеучебная, внешкольная деятельность) – Микрогруппа №4 5) программа обеспечения преемственности дошкольного и школьного воспитания и образования – Микрогруппа №5 6) программа обеспечения преемственности начального и среднего образования – Микрогруппа №6 7) проект ресурсного обеспечения введения ФГОС – Микрогруппа №7 8) определение требований к результатам начального общего образования по учебным предметам и формам контроля образовательного процесса – Микрогруппа № 8 9) Описание планируемых результатов, перечень показателей достижения планируемых результатов и инструментарий их оценки – Микрогруппа №9 10) Анализ федерального перечня учебников начального общего образования – Микрогруппа №10 Итог работы микрогрупп: список изменений и дополнений в образовательной системе школы. 3. Работа Совета по введению ФГОС по анализу изменений и дополнений, утверждение проекта образовательного плана начального общего образования. 4. Изучение и обсуждение рабочей группой «Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации образовательных программ начального образования» 1) система гигиенических требований к условиям обучения в начальных классах 2) система требований к учебно-материальной базе 3) система требований к среде образовательного учреждения Подготовка итогового документа «Схема ресурсного обеспечения Образовательной программы начального общего образования» (проект) | Приказ по школе «О распределении аналитических задач между микрогруппами» |
| Шаг №3 Разработка сводной программы изменений и дополнений | 1. Совместное заседание микрогрупп для решения задачи создания основы межпредметной интеграции, формирования поля проектной и исследовательской деятельности во внеучебных программах, усиления роли учебных предметов в воспитательной работе. Форма проведения: заседание рабочей группы. Каждая микрогруппа представляет проект изменений по своей теме. Результат заседания – создание сводного плана изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения, соответствующий новым ФГОС. |  |
| Шаг №4 Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы | 1. Распределения проектов во времени. 2.Разработка Единой программы изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы. 3. Рассмотрение Советом по введению ФГОС Единой программы изменений, плана-графика, ленточной диаграммы введения ФГОС и утверждение их приказом директора ОУ. | Приказ по школе «Об утверждении Единой программы ….» |
| Шаг №5 Реализация и контроль запланированных изменений в образовательной системе учреждения (система организационных механизмов управления реализацией) | 1.Создание организационного механизма контроля подготовки и реализации обучения по новым ФГОС в начальной школе. 2. Разработка проекта Основной образовательной программы начального общего образования | Приказ школе «Об утверждении организационного механизма…» |